## SOLL-IST-Werte
| Release-Planung | [10 empty] | Initial Release Effort (days) Estimation |  |  |  | 250
[12 empty] | Release Estimation Points |  |  |  | 100
| Woche: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Sprint: | 1: 1; 3: 2; 5: 3; 7: 4; 9: 5; Release Estimation Points 11: 6; Release Estimation Points 13: 7; 100 15: 8
Release-Fortschritt:
Soll-Werte
ø Kummulierte EP pro Woche |  | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 56.25 | 62.5 | 68.75 | 75 | 81.25 | 87.5 | 93.75 | 100
ø Kummulierte EP pro Sprint |  | 1: 12.5; 3: 25; 5: 37.5; 7: 50; 9: 62.5; Release Estimation Points 11: 75; Release Estimation Points 13: 87.5; 100 15: 100
IST-Werte
EP pro Woche |  | 1 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11
Kummulierte EP pro Woche |  | 1 | 6 | 14 | 26 | 31 | 38 | 47 | 52 | 60 | 71
EP pro Sprint |  | 1: 6; 3: 20; 5: 12; 7: 14; 9: 19; Release Estimation Points 11: 0; Release Estimation Points 13: 0; 100 15: 0
Kummulierte EP pro Sprint |  | 1: 6; 3: 26; 5: 38; 7: 52; 9: 71
| Fertigstellungsgrad | 1% | 6% | 14% | 26% | 31% | 38% | 47% | 52% | 60% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Release-Aufwände:
Soll-Werte
ø Kummul. Aufwände pro Woche |  | 15.625 | 31.25 | 46.875 | 62.5 | 78.125 | 93.75 | 109.375 | 125 | 140.625 | 156.25 | 171.875 | 187.5 | 203.125 | 218.75 | 234.375 | 250
ø Kummul. Aufwände pro Sprint |  | 1: 31.25; 3: 62.5; 5: 93.75; 7: 125; 9: 156.25; Release Estimation Points 11: 187.5; Release Estimation Points 13: 218.75; 100 15: 250
| Initial Cost Estimation | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
IST-Werte
PD pro Woche |  | 3 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16
Kummulierte PD pro Woche |  | 3 | 17 | 30 | 46 | 60 | 75 | 93 | 110 | 125 | 141
| Current Cost Estimation | 300 | 283.3333 | 214.2857 | 176.9231 | 193.5484 | 197.3684 | 197.8723 | 211.5385 | 208.3333 | 198.5915
£
Release
TODAY